## Sheet1
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18
Synopse | bar: Uge 1 to Uge 2
Analysere heartbeat | bar: Uge 2 to Uge 4
Opstille API | bar: Uge 4 to Uge 5
Implementering | bar: Uge 5 to Uge 9
Dokumentation | bar: Uge 9 to Uge 10
Afprøvning | bar: Uge 10 to Uge 11
Brugervejledning | bar: Uge 11 to Uge 12
Rapport | bar: Uge 3 to Uge 14
Ekstra tid | bar: Uge 15 to Uge 18
Datoer | 2/2-8/2 | 9/2-15/2 | 16/2-22/2 | 23/2-1/3 | 2/3-8/3 | 9/3-15/3 | 16/3-22/3 | 23/3-29/3 | 30/3-5/4 | 6/4-12/4 | 13/4-19/4 | 20/4-26/4 | 27/4-3/5 | 4/5-10/5 | 11/5-17/5 | 18/5-24/5 | 25/5-31/5 | 1/6-7/6
Mulige forsinkelser | Uge 8: OSM-eksamen; Uge 9: Påskeferie; Uge 10: Eksamensuge; Uge 11: Mellemuge
Projektfrister | Uge 4: Synopse; Uge 12: Midtvejsrapport